## Release Burndown
| 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10
Total for Release | 250 | 250 | 275 | 270 | 270 | 270 | 270 | 245 | 245 | 245 | 245
Total Points Remaining | 250 | 230 | 230 | 195 | 175 | 147 | 115 | 62
Total Completed | 0 | 20 | 45 | 75 | 95 | 123 | 155 | 183
Story Points Completed | 0 | 20 | 25 | 30 | 20 | 28 | 32 | 28
Aveg Velocity |  | 20 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26.6667 | 29.3333
Ideal Trend | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0
Story Points Planned | 0 | 22 | 25 | 27 | 22 | 27 | 33 | 28

## When will it be done
|  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11
| Total for Release | 250 | 275 | 270 | 270 | 270 | 270 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245
d | Best Case | [5 empty] | 151 | 195 | 240
| Total Completed | 20 | 45 | 75 | 95 | 123 | 151
d | Story Points completed | 20 | 25 | 30 | 20 | 28
| Most likely | [5 empty] | 151 | 179 | 210 | 240
| Worst case | [5 empty] | 151 | 165 | 180 | 195 | 215 | 240
| MVP Release | 100 | 100 | 100 | 100